## !CostPlan
milestone | plan | actual | sum plan | sum actual | Planned Costs
Team | 42 | 46 | 42 | 46 | Actual Costs
Plan | 30 | 28.5 | 72 | 74.5 | Planned Cumulative Costs
Concept | 54 | 30.75 | 126 | 105.25 | Actual Cumulative Costs
Data | 66 | 84 | 192 | 189.25
Model | 78 | 56 | 270 | 245.25
Validation | 54 | 44 | 324 | 289.25
Experiments | 48 | 63.5 | 372 | 352.75
Report | 48 | 39.25 | 420 | 392
Total | 420 | 392

## !Progress
Week | Plan | Progress
1 | 5 | 5 | Intro + Milestone 1 | Planned Progress
2 | 10 | 10 | Milestone 2 | Actual Progress
3 | 20 | 20 | Milestone 3
4 | 30 | 30
5 | 40 | 35 | Milestone 4
6 | 50 | 50
7 | 70 | 65 | Milestone 5
8 | 80 | 80 | Milestone 6
9 | 90 | 82 | Milestone 7
10 | 95 | 95
11 | 100 | 100 | Milestone 8

## Budget
Hours used
Timeline | Aleksei | Daniel | Quang | Sai | Sharath | Zeynep Ece | Time Spent | Notes
2018-04-16 | 4 | 14 | 9 | 6.5 | 6 | 6.5 | 46 | Milestone 1
2018-04-23 | 3.5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 28.5 | Milestone 2
2018-04-30 | 2 | 7.25 | 2 | 2.5 | 15 | 2 | 30.75 | Milestone 3
2018-05-07 | [6 empty] | 0
2018-05-14 | 30 | 18 | 20 | 4 | 4 | 8 | 84 | Milestone 4
2018-05-21 |  |  | 4 |  |  |  | 4
2018-05-28 | 8 | 13 | 12 | 4 | 4 | 7 | 52 | Milestone 5
2018-06-04 | 6 | 8 | 9 | 6 | 0 | 15 | 44 | Milestone 6
2018-06-11 | [6 empty] | 0
2018-06-18 | 4.5 | 26 | 4 | 21 | 4 | 4 | 63.5 | Milestone 7
2018-06-25 | 7 | 9.25 | 4 | 11 | 2 | 6 | 39.25 | Milestone 8
Accumulated Cost | [6 empty] | 39200
Award | [6 empty] | 2500
Current Budget | [6 empty] | 23300